Утверждаю

Министр образования

Саратовской области

___________ М.В. Горемыко

План – график

мероприятий министерства образования Саратовской области по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС)

| Направление мероприятий | Мероприятия | Ответвленный за исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | Формирование регионального совета по сопровождению введения ФГОС с участием представителей СарИПКиПРО, профсоюза, муниципальных органов управления образованием, общественных организаций | министерство образования области | февраль 2010 г. |
|  | Подготовка методических рекомендаций по созданию муниципальных советов по сопровождению введения ФГОС | СарИПКиПРО | апрель 2010 г. |
|  | Разработка примерной основной программы начального общего образования для общеобразовательных учреждений Саратовской области | министерство образования области СарИПКиПРО | апрель 2010 г. |
|  | Разработка примерной программы родительского просвещения о целях и задачах введения ФГОС | СарИПКиПРО | апрель 2010 г. |
|  | Разработка требований по охране и укреплению здоровья обучающихся на основе федеральных нормативов | министерство образования области | май 2010 г. |
|  | Разработка методических рекомендаций по: - деятельности образовательного учреждения в условиях введения новых ФГОС начального общего образования; - основным подходам к разработке основной образовательной программы (начальная школа) в соответствии с требованиями ФГОС; - организация программы внеурочной деятельности обучающихся; - новым учебно-методическим комплектам начальной школы, обеспечивающим реализацию ФГОС. | СарИПКиПРО | июнь 2010 г. |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС | Внесение изменений в методики формирования расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования на основе принципа нормативного подушевого финансирования и системы оплаты и стимулирования труда в образовательных учреждениях в соответвии с федеральными рекомендациями | министерство образования области | сентябрь 2010 г. |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС | Проведение зональных обучающих семинаров-совещаний для руководителей общеобразовательных учреждений по вопросам введения ФГОС | министерство образования области | март апрель 2010 г. |
|  | Проведение собеседований с руководителями муниципальных органов управления образованием по вопросам готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС | министерство образования области | май июнь 2010 г. |
|  | Формирование банка данных об общеобразовательных учреждениях, на базе которых будет осуществлена с 1.09.2010 года апробация ФГОС (не менее 1 учреждения от муниципального района) | министерство образования области | май 2010 г. |
|  | Разработка и осуществление электронного мониторинга введения ФГОС в Саратовской области | РЦОКО | май декабрь 2010 г. |
|  | Сопровождение апробации ФГОС в общеобразовательных учреждениях области | СарИПКиПРО | сентябрь 2010 май 2011 |
|  | Разработка методических рекомендаций по реализации принципов государственно-общественного характера управления образованием и расширению общественного участия в управлении образованием на основе федеральных требований | СарИПКиПРО | май 2010 г. |
|  | Проведение научно-практической конференции по проблемам и результатам апробации ФГОС | СарИПКиПРО министерство образования области | июнь 2011 |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | Проведение курсов повышения квалификации для педагогов и членов администраций общеобразовательных учреждений, на базе которых будет проходить апробация ФГОС | СарИПКиПРО | май -август 2010 г. |
|  | Проведение тематических семинаров для методистов муниципальных служб, специалистов органов, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросам введения ФГОС | СарИПКиПРО | май- июнь 2010 г. |
|  | Включение для всех категорий слушателей во все дополнительные профессиональные образовательные программы повышения квалификации модуля по основам введения ФГОС | СарИПКиПРО | с сентября 2010 г. |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС | Проведение информационной компании по разъяснению среди общественности целей и задач введения ФГОС с использованием Интернет - ресурсов | министерство образования области | постоянно |
|  | Осуществление информационной поддержки введения ФГОС посредством создания Интернет - странички и Интернет - консалтинга участников образовательного процесса | СарИПКиПРО | с сентября 2010 г. |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС | Проведение мониторинга оснащенности учебного процесса, в соответвии с федеральными требованиями | министерство образования области | август 2010 года |