Приложение к приказу от 30 августа 2011 г.

План – график
мероприятий муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа

с. Озёрки Калининского района Саратовской области» по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) в 2011-2012 уч.году.

| Направление мероприятий | Мероприятия | Ответственный за исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | Создание в образовательном учреждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС НОО. | директор ОУ | август 2011 г. |
|  | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней | администрация ОУ | с мая 2011г. |
|  | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения. | администрация ОУ | сентябрь 2011 г. |
|  | Разработка и утверждение формы трёхстороннего договора о предоставлении общего образования муниципальным общеобразовательным учреждением. | рабочая группа по разработке ООП ООН, администрация ОУ | сентябрь 2011 г. |
|  | Разработка приказов по общеобразовательному учреждению: - о переходе ОУ на обучение по ФГОС НОО; - о разработке образовательной программы НОО на 2011-2012 учебный год; - об утверждении учебного плана; - об утверждении программы по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников ОУ; - о проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО; - о внесении изменений в должностные инструкции учителя начальных классов, заместителя директора по УВР, заместителя директора по ВР, воспитателя. | администрация ОУ | август 2011 г. |
|  | Разработка и утверждение плана – графика мероприятий по реализации направлений ФГОС НОО | администрация ОУ | август 2011 г. |
|  | Разработка плана методического сопровождения перехода на ФГОС НОО в ОУ | заместитель директора по УВР | сентябрь 2011 |
|  | Изучение всеми участниками образовательного процесса нормативно-правовой документации ФГОС НОО | заместитель директора по УВР | май 2011 г. |
|  | Разработка образовательной программы ОУ в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения: - пояснительная записка; - планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования; - учебный план ОУ (1 – 4 классы); - программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования; - программы учебных предметов: русский язык литературное чтение математика окружающий мир музыка изобразительное искусство технология физическая культура. - программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; - программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; - система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы. | учителя начальных классов, заместитель директора по УВР, ВР | май - сентябрь 2011г. |
|  | Разработка плана-графика внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО. | администрация ОУ | сентябрь2011 г. |
|  | Разработка инструкций по технике безопасности при проведении занятий и во внеучебной деятельности. | администрация ОУ | сентябрь 2011 г. |
|  | Утверждение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО. | администрация ОУ, библиотекарь, руководители МО | август 2011 г. |
| Методическое сопровождение перехода на ФГОС НОО | Планирование и организация работы творческих рабочих групп учителей. | заместитель директора по УВР, ВР | сентябрь 2011 г. |
|  | Проведение обучающего семинара «Требования к содержанию и структуре образовательной программы. О необходимости изменений образовательных целей, определяющих модель выпускника начальной школы». | администрация ОУ | сентябрь2011 г. |
|  | Организация участия педагогических работников ОУ в региональных и муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС НОО. | заместитель директора по УВР | В течение 2011-2012 учебного года |
|  | Организация диагностической работы. Проведение входной, промежуточной и итоговой диагностик УУД в первом классе. | заместитель директора по УВР, ВР, учителя начальных классов | В течение 2011-2012 учебного года |
|  | Накопление базы данных по результатам диагностики обучающихся. | учитель начальных классов | В течение 2011-2012 учебного года |
|  | Психологическое обеспечение учебно-воспитательного процесса в начальной школе. | учитель начальных классов | В течение 2011-2012 учебного года |
|  | Проведение семинара «Эффективность здоровьесберегающих подходов в обучении в первом классе» | заместитель директора по ВР | октябрь 2011 г. |
|  | Проведение серии открытых уроков учителей начальных классов ОУ с использованием системно-деятельностного подхода к обучению. | заместитель директора по УВР, учителя начальных классов | В течение 2010-2011 учебного года |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС НОО. | директор ОУ, заместитель директора по УВР | август 2011 г. |
|  | Осуществление повышения квалификации учителей начальных классов. | учителя начальных классов | В течение 2011-2012 учебного года |
| Информационное обеспечение введения ФГОС НОО | Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС НОО: - проведение родительских собраний, конференций «Основные положения ФГОС и их цели», «Результативность введения в ОУ ФГОС НОО»; - проведение заседаний Управляющего Совета по вопросам введения ФГОС НОО в ОУ. | педколлектив ОУ | В течение 2011-2012 учебного года |
|  | Использование информационных ресурсов ОУ (школьный сайт) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП. | администрация ОУ | В течение 2011-2012 учебного года |
|  | Изучение мнения родителей по вопросам введения ФГОС НОО, проведения анкетирования на родительских собраниях. | учителя начальных классов | В течение 2011-2012 учебного года |
|  | Размещение информации о ходе введения ФГОС НОО на сайте ОУ (в публичном докладе директора ОУ). | администрация ОУ | июль 2012 г. |
| Организационные обеспечение введения ФГОС НОО | Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся начальной ступени общего образования и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность: - диагностический материал, анкеты, опросники; - рекомендации для родителей. | педколлектив ОУ | август 2011 г. |
|  | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС НОО. | администрация ОУ | В течение 2011-2012 учебного года |
| Материально-технического обеспечение перехода на ФГОС НОО | Организация обеспечения обучающихся 1 класса учебными пособиями, соответствующими ФГОС НОО. | учитель начальных классов | август 2011 г. |
|  | Укомплектование кабинета начальных классов необходимым оборудованием: - компьютер; - комплекты наглядных пособий; | администрация ОУ | сентябрь 2011 г. |
|  | Укомплектование библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по предметам учебного плана. | администрация ОУ | август 2011 г. |
|  | Обеспечение соблюдения санитарных и противопожарных норм в ОУ. | администрация ОУ | В течение 2011-2012 учебного года |